## Project schedule
| #VALUE! |  |  |  |  | Project start: | [7 empty] | 2026-02-03
| Expert in Teams (EXT25) |  |  |  |  | Project End: | [7 empty] | 2026-06-07
| Project Name : Tolksyn |  |  |  |  | Display Week: | [7 empty] | 1 |  | (Don't change this)
[6 empty] | 2026-02-02 | [6 empty] | 2026-02-09 | [6 empty] | 2026-02-16 | [6 empty] | 2026-02-23 | [6 empty] | 2026-03-02 | [6 empty] | 2026-03-09 | [6 empty] | 2026-03-16 | [6 empty] | 2026-03-23 | [6 empty] | 2026-03-30 | [6 empty] | 2026-04-06 | [6 empty] | 2026-04-13 | [6 empty] | 2026-04-20 | [6 empty] | 2026-04-27 | [6 empty] | 2026-05-04 | [6 empty] | 2026-05-11 | [6 empty] | 2026-05-18 | [6 empty] | 2026-05-25
| TASK | PROGRESS | START | END | time axis 2026-02-02 to 2026-05-31
 | time axis 2026-02-02 to 2026-05-31
Do not delete this row. This row is hidden to preserve a formula that is used to highlight the current day within the project schedule. | bar: 2026-03-13; 2026-05-26
Software
| Sprint 1 (Plan/Analysis) | 0% | 2026-02-03 | 2026-02-16 | 14
| Sprint 2 (Desjgn) | 0% | 2026-02-17 | 2026-03-02 | 14
| Sprint 3 (Implement) | 0% | 2026-03-03 | 2026-03-16 | 14
| Sprint 4 (Implement) | 0% | 2026-03-17 | 2026-03-30 | 14
| Sprint 5 (Integrate) | 0% | 2026-03-31 | 2026-04-13 | 14
| Sprint 6 (Test) | 0% | 2026-04-14 | 2026-04-27 | 14
| Sprint 7 (Hardening) | 0% | 2026-04-28 | 2026-05-11 | 14
| Sprint 8 (Acceptance) | 0% | 2026-05-12 | 2026-05-25 | 14
Insert new rows ABOVE this one (Don't delete this row)
How to Use the Simple Gantt Chart